# PROJECTPLAN

## YIM Ééndaags Evenement

Opdrachtgever: Young in Media
Opdrachtnemer: Team 2

## 1. Achtergronden

Het YIM Ééndaags Evenement is een zakelijk evenement voor Young in Media (YIM), gericht op jonge mediaprofessionals en studenten. De Hallen in Amsterdam is gekozen als inspirerende locatie vanwege de creatieve ambiance en goede bereikbaarheid.

### Opdrachtgever

Young in media is een organisatie die zich richt op het ondersteunen en verbinden van jonge mediamakers. Zij willen met dit evenement een platform creëren voor netwerken, leren en innoveren in de media-industrie.

### Opdrachtnemer

Ons porject-team is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het evenement. Het team bestaat uit projectmanagement, programmacuratoren, logistieke coördinatoren en marketingmedewerkers.

## 2. Projectresultaat

### Doel van het project:

Het evenement heeft als doel om mediatalent te inspireren en hen praktische vaardigheden bij te brengen door middel van interactieve workshops en challenges.

### Op te leveren eindresultaten:

- Een volledig georganiseerd en succesvol verlopen evenement.

- Workshops en challenges waarin deelnemers direct hun vaardigheden kunnen toepassen.

- Netwerkmogelijkheden tussen deelnemers en professionals.

- Een duidelijke evaluatie van het evenement op basis van feedback.

### Criteria voor succes:

- Minimaal 150 deelnemers.

- Positieve feedback van deelnemers en sprekers.

- Bereik en interactie via social media tijdens en na het evenement.

## 3. Projectactiviteiten

### Preproductie (Voorbereidingsfase)

- Opstellen en goedkeuring van het projectplan.

- Bevestigen van locatie, sprekers en workshops.

- Opstellen van draaiboek, planning en begroting.

- Marketing en promotiecampagne opzetten.

### Productie (Uitvoeringsfase)

- Opbouwen van de locatie en klaarzetten van technische voorzieningen.

- Begeleiden van workshops en challenges.

- Organiseren van netwerkmomenten en borrel.

- Verzorgen van de presentaties en jurybeoordelingen.

### Postproductie (Afronding en Evaluatie)

- Afbreken van de locatie en terugbrengen van gehuurde materialen.

- Verzamelen van feedback via enquêtes.

- Evaluatiemeeting met het projectteam.

## 4. Tussenresultaten en deadlines

- Begin Maart : Concept en programma definitief.

- Begin Juni: Sprekers en leveranciers bevestigd.

- Eind Maart: Draaiboek en marketingmateriaal af.

- Begin september: Laatste voorbereidingen en communicatie met deelnemers.

- 9 september: Evenement uitvoeren.

- Na het event: Evaluatie en afsluiting.

## 5. Kwaliteit

### Kwaliteit van projectresultaat:

- Workshops en challenges worden getoetst op relevantie en inhoud.

- Er is een back-upplan voor technische storingen en noodgevallen.

### Kwaliteit van projectuitvoering:

- Wekelijkse teammeetings en notulen.

- Testen van techniek en draaiboek een week voor het evenement.

- Evaluatie na afloop met team en deelnemersfeedback.

## 6. Projectorganisatie

### Projectteam:

- Projectmanager: Liam – Overzicht en coördinatie.

- Programmacurator: Noa – Inhoud van het programma en sprekers.

- Logistiek Coördinator: Enzo – Locatie, materialen en techniek.

- Marketing & Communicatie: Enzo – Promotie en deelnemersregistratie.

- Risicomanager: Liam – Risicoanalyse en noodplannen.

## 7. Informatie en coördinatie

- Communicatiemiddelen: E-mail, One Drive, WhatsApp, Notulen.

- Besluitvorming: Via teamvergaderingen en feedback van de opdrachtgever.

- Vergaderfrequentie: Wekelijks, intensiever in de laatste maand.

- Projectarchief: Alle documenten worden digitaal bewaard.

## 8. Projectgrenzen en randvoorwaarden

- Startdatum: 24 februari

- Einddatum: 15 September

- Randvoorwaarden:

  - Minimaal 150 deelnemers.

  - Voldoende financiering en sponsorbijdragen.

  - Beperkingen door locatie en vergunningen.

## 9. Risicoanalyse en maatregelen

| Risico | Maatregel |
| --- | --- |
| Lage opkomst | Extra promotie en samenwerking met partners |
| Technische storingen | Back-up apparatuur en testmomenten vooraf |
| Slecht weer bij buitenactiviteiten | Alternatieve binnenlocatie plannen |
| No-show van spreker | Back-up spreker of paneldiscussie als alternatief |
| Budgetoverschrijding | Strikte budgetbewaking en onvoorziene kostenpost |

## 10. Planning

- Maart: Concept en begroting definitief.

- July: Communicatie, inschrijvingen, sprekers en workshops vastleggen.

- Eind Maart: Draaiboek finaliseren, laatste testmomenten.

- 9 september: Evenement uitvoeren.

- Na het event: Evaluatie en afronding.

## 11. Kosten

Hieronder volgt de gedetailleerde begroting van de verwachte kosten:

| Categorie | Kosten (€) | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Locatiehuur: De Hallen Amsterdam | 5.000 | Inclusief zaalhuur en basisfaciliteiten. |
| Evenementenvergunning | 2.282,10 | Kosten voor benodigde vergunningen. |
| Catering | 10.000 | Lunch, koffie/thee en borrel voor 150 deelnemers (€66,67 per persoon). |
| Sprekers & Workshops | 6.000 | Honoraria voor keynote spreker en workshopbegeleiders. |
| Technische Faciliteiten | 3.000 | Huur van audiovisuele apparatuur en technische ondersteuning. |
| Marketing & Promotie | 1.500 | Online promotie, drukwerk en marketingmaterialen. |
| Drukwerk & Materialen | 1.000 | Programma’s, badges en andere benodigdheden. |
| Onvoorziene Kosten | 1.217,90 | Reserve voor onverwachte uitgaven (~4% van totaalbudget). |
| TOTAAL | €30.000 | Volledige begroting binnen het beschikbare budget. |