Projectplan Videoclip "Tonight" van Quinna01
1. Doel van het project
Het doel van dit project is het produceren van een videoclip voor het nieuwe nummer van Quinna01, een track die draait om het thema liefde. De videoclip dient als een krachtig middel om meer publiciteit te genereren voor de artiest, die al een aanzienlijke luisteraarsbasis heeft. Een sterke visuele presentatie kan helpen om de zichtbaarheid van Quinna01 verder te vergroten en nieuwe fans aan te trekken. We streven ernaar om de videoclip de doelgroep te laten raken en de artistieke identiteit van Quinna01 te versterken.
2. Doelgroep
De videoclip richt zich op jongeren en jongvolwassenen (leeftijdsgroep 16-30) die affiniteit hebben met r&b en hiphop. Deze doelgroep is bekend met vergelijkbare artiesten en houdt van muziek met een vergelijkbare vibe. De clip moet aantrekkelijk zijn voor fans van platforms zoals:
- YouTube
- TikTok
- Instagram
3. Concept en stijl
Thema en sfeer
De videoclip krijgt een minimalistische, avondlijke stijl met een donkere sfeer. Er wordt gespeeld met kerstachtige verlichting in de achtergrond om een warme en sfeervolle uitstraling te creëren. Dit sluit aan bij het thema van liefde en de tijd van het jaar waarin de videoclip wordt uitgebracht.
Locaties en shots
De videoclip bevat een mix van buiten- en binnenshots:
- Buitenshots: Iconische plekken in Amsterdam zoals het Centraal Station en het Museumplein.
- Binnenshots: Scènes die een date-setting weergeven, zoals een bioscoop en een arcadehal.
De artiest beweegt zich door deze locaties, waarbij de nadruk ligt op eenvoud en het overbrengen van emoties die aansluiten bij het nummer.
4. Scope van het project
Binnen de scope
- Conceptontwikkeling van de videoclip.
- Planning van de opnames op de gekozen locaties.
- Het filmen van de videoclip met een cameraman/editor.
- De montage en afwerking van de beelden (inclusief kleurcorrectie en effecten).
- Oplevering van de videoclip in MP4-formaat.
Buiten de scope
- Promotie en distributie van de videoclip op sociale media en andere platforms.
- Creatie van aanvullende content zoals teasers of korte clips voor TikTok en Instagram.
5. Technische details
- Formaat: MP4
- Resolutie: Geschikt voor online platforms zoals YouTube en Instagram (minimaal 1080p).
- Lengte: 02:30.
6. Deadline
De videoclip moet opgeleverd worden op 23 januari. Dit betekent dat de planning van de opnames, montage en eventuele revisies strak moet worden gevolgd om de deadline te halen.
7. Betrokkenen
- Artiest: Quinna01
- Cameraman/Editor: Verantwoordelijk voor de opname en montage van de videoclip.
- Productieteam: Helpt bij het coördineren van de opnames en het plannen van de locaties.
8. Planning
- Week 1: Conceptontwikkeling en locatiescouting.
- Week 2-3: Opnames op locatie.
- Week 4-5: Montage en editing.
- Week 6: Feedback en laatste aanpassingen.
- 23 januari: Oplevering.
Met dit plan streven we ernaar om een aantrekkelijke en professionele videoclip te realiseren die de muziek van Quinna01 naar een hoger niveau tilt en de doelgroep effectief bereikt.

Deliverables voor de videoclip van Quinna01
1. Beschrijving van het eindproduct
Het eindproduct is een professioneel gemonteerde videoclip voor het nieuwe nummer van Quinna01. De clip combineert romantische en minimalistische elementen met vloeiende beelden en slow motion. Het resultaat moet een visueel aantrekkelijk en technisch hoogwaardige video zijn die aansluit bij het thema van liefde en de identiteit van de artiest. De video bevat:
- Een mix van performance-beelden en een eenvoudige verhaallijn.
- Close-ups van de artiest, met nadruk op emotie en interactie.
- Bekende locaties in Amsterdam (zoals Centraal Station, Museumplein en PC Hooftstraat).
- Scènes van denkbeeldige dates op plekken zoals een bioscoop en arcadehal.
- Een twist in de verhaallijn waarbij de dates uiteindelijk in zijn hoofd blijken te zitten.
- Een intro, outro en credits.
De videoclip wordt geleverd in MP4-formaat en moet geschikt zijn voor online platforms. De aflevering gebeurt via e-mail naar de artiest en via Microsoft Teams naar de BO-docent.

2. Inhoud en structuur
Inhoudelijke elementen:
- Performance-beelden: Shots van de artiest die door Amsterdam loopt en zingt.
- Verhaallijn: De artiest wordt gebeld door een meisje en visualiseert een reeks dates (zoals bioscoop, arcade). Aan het einde blijkt dit allemaal in zijn gedachten te zijn.
- Locaties:
  - Iconische Amsterdamse plekken: Centraal Station, Museumplein, PC Hooftstraat.
  - Interieurlocaties: Een bioscoop en een arcadehal voor de dates.
- Intro en outro:
  - Een korte introductie naar de verhaallijn.
  - Eindcredits met de naam van het nummer, artiest en betrokkenen.
Structuur:
1. Intro: Korte sfeerbeelden van Amsterdam, gevolgd door een close-up van de artiest.
2. Performance en verhaallijn: Afwisseling tussen de artiest die zingt en beelden van de dates.
3. Twist: De dates blijken denkbeeldig te zijn.
4. Outro en credits: Afronding van het verhaal met sfeervolle beelden en tekstuele credits.

3. Stijl en vormgeving
Visuele en creatieve stijl:
- Camerawerk:
  - Vloeiende bewegingen (bijvoorbeeld met een stabilizer).
  - Gebruik van slow motion om emotionele momenten te benadrukken.
- Belichting:
  - Natuurlijke avondverlichting van Amsterdam.
  - Kerstverlichting in de achtergrond voor een warme en romantische sfeer.
- Montagestijl:
  - Zachte overgangen tussen scènes.
  - Afwisseling tussen performance en verhaallijnbeelden.
- Kleurenpalet:
  - Warme tinten die passen bij de romantische sfeer.
  - Hoog contrast voor een minimalistische uitstraling.
Referenties:
Conceptmap: Een moodboard, synopsis en storyboard zijn beschikbaar om als visuele richtlijn te dienen.

4. Technische specificaties
- Resolutie: Minimaal 1080p, bij voorkeur 4K.
- Beeldverhouding: 16:9.
- Bestandsformaat: MP4.
- Lengte: Afhankelijk van de duur van het nummer (circa 3-4 minuten).

5. Levering en distributie
- Levering aan de artiest: Via e-mail.
- Levering aan de BO-docent: Via Microsoft Teams.
- Distributie: Geen afspraken gemaakt; dit wordt overgelaten aan de artiest.
Met deze deliverables waarborgen we een helder en specifiek eindresultaat dat voldoet aan de verwachtingen van zowel de artiest als de BO-docent.